## Registro Detallado
ID Registro | Fecha | Sprint / Iteración | Issue # | Título | Hora Inicio | Hora Fin | Duración (Horas) | Duración (Texto) | Notas de Trabajo | Estado Resultante | Enlace Issue
G3-001 | 2026-08-20 | Sprint 1 | #35 | Administrar Categorías - Productos | 16:00 | 17:00 | 1 | 1h 0min | Sesion grupal (6 Integrantes). Análisis de requerimientos y diseño de tabla CATEGORIA. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/35
G3-002 | 2026-08-20 | Sprint 1 | #36 | Administrar Marcas - Productos | 17:00 | 18:00 | 1 | 1h 0min | Sesion grupal (6 Integrantes). Creación de tabla MARCA y validación de borrado condicional. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/36
G3-003 | 2026-08-22 | Sprint 1 | #34 | Registrar Productos - Productos | 10:00 | 12:25 | 2.41 | 2h 25min | Sesion grupal (6 Integrantes). Alta de PRODUCTO, validación de código único y FKs. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/34
G3-004 | 2026-08-23 | Sprint 1 | #38 | Buscar Productos - Productos | 14:30 | 15:20 | 0.83 | 0h 50min | Sesion grupal (6 Integrantes). Búsqueda con debounce por código, nombre y categoría. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/38
G3-005 | 2026-08-23 | Sprint 1 | #37 | Modificar Productos - Productos | 15:30 | 17:30 | 2 | 2h 0min | Sesion grupal (6 Integrantes). Modificación de atributos y detección de cambio de precio. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/37
G3-006 | 2026-08-23 | Sprint 1 | #39 | Desactivar Productos - Productos | 17:40 | 18:10 | 0.5 | 0h 30min | Sesion grupal (6 Integrantes). Cierre del CRUD base: borrado lógico (inactivo) y fecha de baja. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/39
G3-007 | 2026-08-27 | Sprint 1 | #79 | Consulta de Stock Disponible - Stock | 16:00 | 17:00 | 1 | 1h 0min | Sub-Grupo (Tomas Giraudo/Gino Martellini). Endpoint de consulta de stock y cálculo de disponible. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/79
G3-008 | 2026-08-29 | Sprint 1 | #40 | Aplicar Aumentos Masivos - Productos | 14:00 | 16:40 | 2.66 | 2h 40min | Sub-Grupo (Dario Tarnoski/Franco Ortelli). Lógica de aumento masivo con reglas de redondeo. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/40
G3-009 | 2026-08-30 | Sprint 1 | #41 | Consultar Historial de Precios - Productos | 15:00 | 17:55 | 2.91 | 2h 55min | Sub-Grupo (Santi Gomis/Francisco Calvo). Tabla HISTORIAL_PRECIO y trazabilidad temporal. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/41
G3-010 | 2026-09-03 | Sprint 2 | #81 | Consulta de Disponibilidad para Ventas - Stock | 16:00 | 18:00 | 2 | 2h 0min | Sub-Grupo (Dario Tarnoski/Franco Ortelli). Endpoint para que vendedores consulten disponibilidad en tiempo real. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/81
G3-011 | 2026-09-05 | Sprint 2 | #64 | Registrar Proveedores - Proveedores | 13:30 | 15:40 | 2.16 | 2h 10min | Sub-Grupo (Tomas Giraudo/Gino Martellini). Alta con razón social, CUIT único y validación de duplicados. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/64
G3-012 | 2026-09-05 | Sprint 2 | #82 | Registro de Ingreso de Mercadería - Stock | 14:00 | 16:25 | 2.42 | 2h 25min | Sub-Grupo (Dario Tarnoski/Franco Ortelli). Ingreso con proveedor y validación de fecha no futura. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/82
G3-013 | 2026-09-06 | Sprint 2 | #83 | Actualización Automática por Venta - Stock | 14:10 | 14:35 | 0.42 | 0h 25min | Sub-Grupo (Dario Tarnoski/Franco Ortelli). Descuento inmediato de stock con bloqueo de stock negativo. | In Review | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/83
G3-014 | 2026-09-06 | Sprint 2 | #84 | Registro de Devoluciones - Stock | 14:50 | 16:45 | 1.92 | 1h 55min | Sub-Grupo (Santi Gomis/Francisco Calvo). Reingreso de mercadería devuelta y actualización de stock. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/84
G3-015 | 2026-09-10 | Sprint 2 | #85 | Ajustes Manuales de Inventario - Stock | 16:00 | 18:00 | 2 | 2h 0min | Sub-Grupo (Dario Tarnoski/Franco Ortelli). Ajuste por rotura/merma física con motivo obligatorio | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/85
G3-016 | 2026-09-12 | Sprint 2 | #86 | Alertas de Stock Mínimo - Stock | 14:15 | 15:45 | 1.5 | 1h 30min | Sub-Grupo (Santi Gomis/Francisco Calvo). Alertas automáticas ante stock crítico y umbrales configurables. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/86
G3-017 | 2026-09-12 | Sprint 2 | #87 | Gestión de Unidades y Equivalencias - Stock | 16:00 | 19:15 | 3.25 | 3h 15min | Sub-Grupo (Santi Gomis/Francisco Calvo). Equivalencias (caja/unidad) y conversión automática. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/87
G3-018 | 2026-09-13 | Sprint 2 | #65 | Consultar Información de Proveedores - Proveedores | 13:40 | 14:20 | 0.66 | 0h 40min | Sub-Grupo (Tomas Giraudo/Gino Martellini). Búsqueda por CUIT/razón social y listado filtrable. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/65
G3-019 | 2026-09-13 | Sprint 2 | #66 | Editar Información de Proveedores - Proveedores | 14:30 | 16:15 | 1.75 | 1h 45min | Sub-Grupo (Tomas Giraudo/Gino Martellini). Edición de datos de contacto y validación de CUIT. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/66
G3-020 | 2026-09-13 | Sprint 2 | #67 | Desactivar Proveedores - Proveedores | 16:30 | 17:05 | 0.58 | 0h 35min | Sub-Grupo (Tomas Giraudo/Gino Martellini). Baja lógica y bloqueo de operaciones con inactivos. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/67
G3-021 | 2026-09-17 | Sprint 2 | #76 | Asociar Productos a Proveedores - Proveedores | 16:00 | 18:00 | 2 | 2h 00min | Sub-Grupo (Tomas Giraudo/Gino Martellini). Desarrollo de tabla pivot y endpoint de asociación producto-proveedor. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/76
G3-022 | 2026-09-20 | Sprint 3 | #75 | Gestion de Lotes y Vencimientos - Stock | 15:00 | 17:15 | 2.25 | 2h 15min | Sub-Grupo (Tomas Giraudo/Gino Martellini). Registro de número de lote y fecha de vencimiento al ingresar mercadería | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/75
G3-023 | 2026-09-21 | Sprint 3 | #78 | Registrar plazos de entrega - Proveedores | 15:30 | 17:10 | 1.66 | 1h 40min | Sub-Grupo (Dario Tarnoski/Franco Ortelli). Registro y tracking de plazos de entrega de proveedores. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/78
G3-024 | 2026-09-23 | Sprint 3 | #73 | Consultar Productos Próximos a Vencer - Stock | 16:00 | 17:30 | 1.5 | 1h 30min | Sub-Grupo (Santi Gomis/Francisco Calvo). Endpoint de listado y filtrado de lotes próximos a caducar. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/73
G3-025 | 2026-09-24 | Sprint 3 | #74 | Alerta de Productos Proximos a Vencer - Stock | 15:00 | 16:45 | 1.75 | 1h 45min | Sub-Grupo (Tomas Giraudo/Gino Martellini). Lógica de alertas automáticas para fechas de caducidad. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/74
G3-026 | 2026-09-27 | Sprint 3 |  | Daily | 20:00 | 21:45 | 1.75 | 1h 45min | Grupo completo. Confeccion de .mds: Plan de prueba de verificacion y validacion. Criterios de usabilidad y accesibilidad.
G3-027 | 2026-09-28 | Sprint 3 | #72 | Historial de Movimientos de Stock - Stock | 14:00 | 16:50 | 2.83 | 2h 50min | Sub-Grupo (Dario Tarnoski/Franco Ortelli). Trazabilidad de todos los movimientos de stock del producto. | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/72
G3-028 | 2026-10-01 | Sprint 3 | #69 | Filtrado por Nivel de Stock - Stock | 15:00 | 16:10 | 1.16 | 1h 10min | Sub-Grupo (Santi Gomis/Francisco Calvo). Ampliación de consulta general con filtros de estado (normal/bajo/crítico). | Done | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/69
G3-029 | 2026-10-04 | Sprint 3 | #71 | Conteo Físico de Inventario - Stock | 14:30 | 16:00 | 1.5 | 1h 30min | Sub-Grupo (Santi Gomis/Francisco Calvo). Análisis de requerimientos y diseño de tabla para sesión de conteo físico. | In review | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/71
G3-030 | 2026-10-05 | Sprint 3 | #70 | Gestión de Ubicaciones de Almacenamiento - Stock | 16:00 | 17:00 | 1 | 1h 0min | Sub-Grupo (Santi Gomis/Francisco Calvo). Investigación sobre la estructura de ubicaciones (pasillos/estantes) en BD. | In review | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/70
G3-031 | 2026-06-10 | Sprint 4 |  | Daily | 15:00 | 16:00 | 1 | 1h 0min | (Dario Tarnoski/Gino Martellini)- Preparacion Sprint 4

## Resumen por Issue
Sprint / Iteración | Issue # | Título | Horas Estimadas | Horas Reales | Diferencia (Real - Est.) | % Consumido | N° Sesiones | Enlace Issue
Sprint 1 | #35 | Administrar Categorías - Productos | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/35
Sprint 1 | #36 | Administrar Marcas - Productos | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/36
Sprint 1 | #34 | Registrar Productos - Productos | 2 | 2.41 | 0.41 | 120.5% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/34
Sprint 1 | #38 | Buscar Productos - Productos | 1 | 0.83 | -0.17 | 83% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/38
Sprint 1 | #37 | Modificar Productos - Productos | 1.5 | 2 | 0.5 | 133.3% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/37
Sprint 1 | #39 | Desactivar Productos - Productos | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/39
Sprint 1 | #79 | Consulta de Stock Disponible - Stock | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/79
Sprint 1 | #40 | Aplicar Aumentos Masivos - Productos | 2 | 2.66 | 0.66 | 133% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/40
Sprint 1 | #41 | Consultar Historial de Precios - Productos | 2 | 2.91 | 0.91 | 145.5% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/41
Sprint 2 | #81 | Consulta de Disponibilidad para Ventas - Stock | 1 | 2 | 1 | 200% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/81
Sprint 2 | #64 | Registrar Proveedores - Proveedores | 1 | 2.16 | 1.16 | 216% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/64
Sprint 2 | #82 | Registro de Ingreso de Mercadería - Stock | 1.5 | 2.42 | 0.92 | 161.3% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/82
Sprint 2 | #83 | Actualización Automática por Venta - Stock | 1.5 | 0.42 | -1.08 | 28% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/83
Sprint 2 | #84 | Registro de Devoluciones - Stock | 1.5 | 1.92 | 0.42 | 128% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/84
Sprint 2 | #85 | Ajustes Manuales de Inventario - Stock | 1.5 | 2 | 0.5 | 133.3% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/85
Sprint 2 | #86 | Alertas de Stock Mínimo - Stock | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/86
Sprint 2 | #87 | Gestión de Unidades y Equivalencias - Stock | 2 | 3.25 | 1.25 | 162.5% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/87
Sprint 2 | #65 | Consultar Información de Proveedores - Proveedores | 1 | 0.66 | -0.34 | 66% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/65
Sprint 2 | #66 | Editar Información de Proveedores - Proveedores | 1 | 1.75 | 0.75 | 175% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/66
Sprint 2 | #67 | Desactivar Proveedores - Proveedores | 0.5 | 0.58 | 0.08 | 116% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/67
Sprint 2 | #76 | Asociar Productos a Proveedores - Proveedores | 1 | 2 | 1 | 200% | 1 | https://github.com/rapiriz/ERP-Juan23/issues/76