## Registro Detallado
ID Registro | Fecha | Sprint / Iteración | Issue # | Título | Hora Inicio | Hora Fin | Duración (Horas) | Duración (Texto) | Notas de Trabajo | Estado Resultante | Enlace Issue
REG-01 | 2026-08-20 | Sprint 1 | ISS-01 | Administrar Categorías | 16:00 | 16:25 | 0.42 | 25 min | Sesión grupal (jueves 16-18h, 6 integrantes). Análisis de requerimientos y diseño de tabla CATEGORIA. | Resuelto | #ISS-01
REG-02 | 2026-08-20 | Sprint 1 | ISS-02 | Administrar Marcas | 16:30 | 16:55 | 0.42 | 25 min | Sesión grupal (jueves 16-18h, 6 integrantes). Creación de tabla MARCA y validación de borrado condicional. | Resuelto | #ISS-02
REG-03 | 2026-08-22 | Sprint 1 | ISS-03 | Registrar Productos | 10:00 | 11:05 | 1.08 | 1h 5min | Sesión grupal (sábado disponibilidad completa, 6 integrantes). Alta de PRODUCTO, validación de código único y FKs. | Resuelto | #ISS-03
REG-04 | 2026-08-23 | Sprint 1 | ISS-04 | Buscar Productos | 15:00 | 15:25 | 0.42 | 25 min | Sesión grupal (domingo disponibilidad completa, 6 integrantes). Búsqueda con debounce por código, nombre y categoría. | Resuelto | #ISS-04
REG-05 | 2026-08-23 | Sprint 1 | ISS-05 | Modificar Productos | 15:35 | 16:10 | 0.58 | 35 min | Sesión grupal (domingo disponibilidad completa, 6 integrantes). Modificación de atributos y detección de variación de precio. | Resuelto | #ISS-05
REG-06 | 2026-08-23 | Sprint 1 | ISS-06 | Desactivar Productos | 16:20 | 16:32 | 0.2 | 12 min | Sesión grupal (domingo disponibilidad completa, 6 integrantes). Cierre del CRUD base: borrado lógico (inactivo) y fecha de baja. | Resuelto | #ISS-06
REG-07 | 2026-08-27 | Sprint 1 | ISS-07 | Consulta de Stock Disponible | 16:15 | 16:40 | 0.42 | 25 min | Sub-equipo Stock (jueves 16-18h, Int. 1 y 2). Endpoint de consulta de stock y cálculo de disponible. | Resuelto | #ISS-07
REG-08 | 2026-08-29 | Sprint 1 | ISS-08 | Aplicar Aumentos Masivos | 10:00 | 11:00 | 1 | 1h 0min | Sub-equipo Precios (sábado disponibilidad completa, Int. 3 y 4). Lógica de aumento masivo con reglas de redondeo. | Resuelto | #ISS-08
REG-09 | 2026-08-30 | Sprint 1 | ISS-09 | Consultar Historial de Precios | 15:30 | 16:35 | 1.08 | 1h 5min | Sub-equipo Auditoría (domingo disponibilidad completa, Int. 5 y 6). Tabla HISTORIAL_PRECIO y trazabilidad temporal. | Resuelto | #ISS-09
REG-10 | 2026-09-03 | Sprint 2 | ISS-10 | Consulta de Disponibilidad para Ventas | 16:00 | 16:25 | 0.42 | 25 min | Sub-equipo Stock (jueves 16-18h, Int. 1). Endpoint para que vendedores consulten disponibilidad en tiempo real. | Resuelto | #ISS-10
REG-11 | 2026-09-03 | Sprint 2 | ISS-11 | Registrar Proveedores | 16:30 | 17:05 | 0.58 | 35 min | Sub-equipo Proveedores (jueves 16-18h, Int. 3 y 4). Alta con razón social, CUIT único y validación de duplicados. | Resuelto | #ISS-11
REG-12 | 2026-09-05 | Sprint 2 | ISS-12 | Registro de Ingreso de Mercadería | 10:00 | 10:40 | 0.67 | 40 min | Sub-equipo Stock (sábado disponibilidad completa, Int. 1 y 2). Ingreso con proveedor y validación de fecha no futura. | Resuelto | #ISS-12
REG-13 | 2026-09-05 | Sprint 2 | ISS-13 | Actualización Automática por Venta | 11:00 | 11:35 | 0.58 | 35 min | Sub-equipo Stock (sábado disponibilidad completa, Int. 2). Descuento inmediato de stock con bloqueo de stock negativo. | Resuelto | #ISS-13
REG-14 | 2026-09-06 | Sprint 2 | ISS-14 | Registro de Devoluciones | 15:00 | 15:35 | 0.58 | 35 min | Sub-equipo Stock (domingo disponibilidad completa, Int. 1). Reingreso de mercadería devuelta y actualización de stock. | Resuelto | #ISS-14
REG-15 | 2026-09-06 | Sprint 2 | ISS-15 | Ajustes Manuales de Inventario | 15:45 | 16:20 | 0.58 | 35 min | Sub-equipo Stock (domingo disponibilidad completa, Int. 2). Ajuste por rotura/merma física con motivo obligatorio. | Resuelto | #ISS-15
REG-16 | 2026-09-10 | Sprint 2 | ISS-16 | Alertas de Stock Mínimo | 16:00 | 16:35 | 0.58 | 35 min | Sub-equipo Stock (jueves 16-18h, Int. 1 y 2). Alertas automáticas ante stock crítico y umbrales configurables. | Resuelto | #ISS-16
REG-17 | 2026-09-10 | Sprint 2 | ISS-18 | Consultar Información de Proveedores | 16:45 | 17:10 | 0.42 | 25 min | Sub-equipo Proveedores (jueves 16-18h, Int. 3). Búsqueda por CUIT/razón social y listado filtrable. | Resuelto | #ISS-18
REG-18 | 2026-09-12 | Sprint 2 | ISS-17 | Gestión de Unidades y Equivalencias | 10:00 | 11:05 | 1.08 | 1h 5min | Sub-equipo Stock (sábado disponibilidad completa, Int. 1 y 2). Equivalencias (caja/unidad) y conversión automática. | Resuelto | #ISS-17
REG-19 | 2026-09-12 | Sprint 2 | ISS-19 | Editar Información de Proveedores | 11:15 | 11:40 | 0.42 | 25 min | Sub-equipo Proveedores (sábado disponibilidad completa, Int. 4). Edición de datos de contacto y validación de CUIT. | Resuelto | #ISS-19
REG-20 | 2026-09-13 | Sprint 2 | ISS-20 | Desactivar Proveedores | 16:00 | 16:10 | 0.17 | 10 min | Sub-equipo Proveedores (domingo disponibilidad completa, Int. 5). Baja lógica y bloqueo de operaciones con inactivos. | Resuelto | #ISS-20
REG-21 | 2026-09-17 | Sprint 2 | ISS-21 | Asociar Productos a Proveedores | 16:00 | 16:35 | 0.58 | 35 min | Sub-equipo Proveedores (jueves 16-18h, Int. 5 y 6). Tabla PRODUCTO_PROVEEDOR, proveedor principal y precios acordados. | Resuelto | #ISS-21

## Resumen por Issue
Sprint / Iteración | Issue # | Título | Horas Estimadas | Horas Reales | Diferencia (Real - Est.) | % Consumido | N° Sesiones | Enlace Issue
Sprint 1 | ISS-01 | Administrar Categorías | 0.42 | 0.42 | 0 | 1 | 1 | #ISS-01
Sprint 1 | ISS-02 | Administrar Marcas | 0.42 | 0.42 | 0 | 1 | 1 | #ISS-02
Sprint 1 | ISS-03 | Registrar Productos | 1 | 1.08 | 0.08 | 1.08 | 1 | #ISS-03
Sprint 1 | ISS-04 | Buscar Productos | 0.42 | 0.42 | 0 | 1 | 1 | #ISS-04
Sprint 1 | ISS-05 | Modificar Productos | 0.58 | 0.58 | 0 | 1 | 1 | #ISS-05
Sprint 1 | ISS-06 | Desactivar Productos | 0.17 | 0.2 | 0.03 | 1.1765 | 1 | #ISS-06
Sprint 1 | ISS-07 | Consulta de Stock Disponible | 0.42 | 0.42 | 0 | 1 | 1 | #ISS-07
Sprint 1 | ISS-08 | Aplicar Aumentos Masivos | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | #ISS-08
Sprint 1 | ISS-09 | Consultar Historial de Precios | 1 | 1.08 | 0.08 | 1.08 | 1 | #ISS-09
Sprint 2 | ISS-10 | Consulta de Disponibilidad para Ventas | 0.42 | 0.42 | 0 | 1 | 1 | #ISS-10
Sprint 2 | ISS-11 | Registrar Proveedores | 0.58 | 0.58 | 0 | 1 | 1 | #ISS-11
Sprint 2 | ISS-12 | Registro de Ingreso de Mercadería | 0.58 | 0.67 | 0.09 | 1.1552 | 1 | #ISS-12
Sprint 2 | ISS-13 | Actualización Automática por Venta | 0.58 | 0.58 | 0 | 1 | 1 | #ISS-13
Sprint 2 | ISS-14 | Registro de Devoluciones | 0.58 | 0.58 | 0 | 1 | 1 | #ISS-14
Sprint 2 | ISS-15 | Ajustes Manuales de Inventario | 0.58 | 0.58 | 0 | 1 | 1 | #ISS-15
Sprint 2 | ISS-16 | Alertas de Stock Mínimo | 0.58 | 0.58 | 0 | 1 | 1 | #ISS-16
Sprint 2 | ISS-17 | Gestión de Unidades y Equivalencias | 1 | 1.08 | 0.08 | 1.08 | 1 | #ISS-17
Sprint 2 | ISS-18 | Consultar Información de Proveedores | 0.42 | 0.42 | 0 | 1 | 1 | #ISS-18
Sprint 2 | ISS-19 | Editar Información de Proveedores | 0.42 | 0.42 | 0 | 1 | 1 | #ISS-19
Sprint 2 | ISS-20 | Desactivar Proveedores | 0.17 | 0.17 | 0 | 1 | 1 | #ISS-20
Sprint 2 | ISS-21 | Asociar Productos a Proveedores | 0.58 | 0.58 | 0 | 1 | 1 | #ISS-21